**Аналитическая записка**

о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы к отчетности за 9 месяцев 2017 года (по объектам капитального строительства)

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в редакции от 28.09.2017 № 1172 (далее - ФЦП) объем бюджетного финансирования на 2017 год составляет 66 440,9 тыс. рублей.

В рамках реализации ФЦП в 2017 году по объекту «Станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Крымском федеральном округе» заключены государственные контракты:

1. Государственный контракт от 25.03.2016 № 10 на выполнение работ по строительству объекта (в ред. Дополнительного соглашения от 10.08.2016 № 2) на сумму 217 713,43 тыс. руб., в том числе: 2016 г. - 152 843,30 тыс. руб., 2017 г. - 64 870,13 тыс. руб. Срок реализации проекта до 31.12.2017.

2. Государственный контракт от 03.06.2016 № 15 на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по строительству объекта на сумму 3 000,00 тыс. руб., в том числе: 2016 г. - 1 560,00 тыс. руб., 2017 г. - 1 440,00 тыс. руб.

3. Государственный контракт от 05.08.2016 № 16 на оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта на сумму 446,71 тыс. руб., в том числе: 2016 г. - 315,95 тыс. руб., 2017 г. - 130,76 тыс. руб.

Выполнены работы:

- разработка грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований;

- устройство оснований под фундаменты;

- поставка и устройство накопительной емкости, пожарных резервуаров;

- поставка и монтаж антенной системы АС-3,7;

- общестроительные работы, установка ограждений и ворот;

- работы по наружной электрике;

- устройство опорных металлоконструкции для размещения спутниковых антенн и фидерного моста и лотков на фундаменты Ф-1 и Ф-2;

- установка система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, система контроля и управления доступом оборудования, проведена структурированная кабельная сеть оборудования;

- установка систем отопления, кондиционирования, вентиляции, монтаж внутреннего водопровода и канализации здания, электрооборудования.

- установка охранной сигнализации, электрооборудования, электроосвещения, оборудования газового пожаротушения, опорных металлоконструкций для размещения спутниковой антенны диаметром 2,3 м;

- работы по внутриплощадочному и внеплощадочному покрытию участка, озеленение.

Все мероприятия в рамках ФЦП соответствуют этапам, срокам Плана - графика реализации мероприятий ФЦП.

За 9 месяцев 2017 года за счет средств федерального бюджета освоено 64 516,2 тыс. рублей, 97,1 % от годовых бюджетных назначений. Привлечено софинансирование из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составил 66 440,9 тыс. рублей.

Описание технического результата выполненных работ за отчетный период (Приложение № 1).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя Роскомнадзора |  |  |  | А.А. Панков |  |

(подпись)